## Титульный лист
Глава администрации муниципального района ______________ район Республики Башкортостан |  |  | ОДОБРЕН
проектным офисом муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан
____________Ю.Т. Ильясов |  |  | (протокол от г. №
2021-12-27
О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "КУЛЬТУРА"
НА ТЕРРИТОРИИ МР _____________ РАЙОН РБ НА 27.12.2021
"Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры" Цифровая культура
Общий статус реализации
1. Риски | 2. Показатели | 3. Бюджет | 4. Результаты | 5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений
Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений отклонений

## Ключевые риски
1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ
№ п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения
1. | Отсутствие отклонений | В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено | - | -

## Цели и показатели
2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
№ п/п | Статус | Наименование целей и показателей | Динамика показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам |  |  |  | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий
[6 empty] | I | II | III | IV
Создание точек доступа к виртуальному концертному залу на базе муниципальных учреждений культуры (с нарастающим итогом)
1 | Отсутствие отклонений | Создание точек доступа к виртуальному концертному залу на базе муниципальных учреждений культуры (с нарастающим итогом) | Возрастающий | ед. | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100% | Возможность доступа к виртуальному концертному залу на базе РДК и 4 сельских многофункциональных клубов создана.
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (500% к 2024 году)(с нарастающим итогом)
2 | Прогнозные сведения | Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (500% к 2024 году)(с нарастающим итогом) | Возрастающий | % | 100 | 117 | 134 | 150 | 167 | 167 | 134% | Плановый показатель по итогам первого полугодия 134 % достигнут.

## Исполнение бюджета
3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
№ п/п | Статус | Наименование результата и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, млн. рублей |  |  | Исполнение, млн. рублей |  | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий
|  |  | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе: | [5 empty] | - |  |  | .
федеральный бюджет | [5 empty] | - |  |  | -
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | [5 empty] | - |  |  | -
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | [5 empty] | - |  |  | -
внебюджетные источники |  |  | - | - | - | - | - | - | -

## Результаты, КТ и мероприятия
4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Комментарий
|  |  |  | план | факт/ прогноз
3.1. | РП | Отсутствие отклонений | Создание точек доступа к виртуальному концертному залу на базе муниципальных учреждений культуры | 2019-12-31 | 2020-07-14 | Макеева Ф.Н Аминева Г.М.. | На 2021 год плановое значение создание 1 точки доступа к виртуальному концертному залу. Показатель выполнен: заключен контракт от 14.07.2021 б\н с ГАУКиИ РБ "Башкирская государственная филармоноя им. Хусаина Ахметова"
Список использованных сокращений: ПС - Президиум Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам; РП - руководитель проекта (регионального проекта)

## Проверка данных (hidden)
Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Cведения не представлены | Прогнозные сведения
Убывающий | Возрастающий